АДМИНИСТРАЦИЯ ТРАВНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2017                                                                                                          № 53

с.Травное

О плане мероприятий по развитию муниципальной службы

Травнинского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2017 - 2018 годы

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 11.08.2016 № 403 «Об Основных направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016 - 2018 годы», постановлением Губернатора Новосибирской области от 26.04.2017 № 90 «О плане мероприятий по развитию государственной гражданской службы Новосибирской области на 2017 - 2018 годы», на основании постановления администрации Доволенского района Новосибирской области от 29.05.2017 № 264-па «О плане мероприятий	 по развитию муниципальной службы Доволенского района Новосибирской области на 2017-2018 годы» администрация Травнинского сельсовета  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по развитию муниципальной службы Травнинского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2017 - 2018 годы.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Травнинские вести» и разместить на официальном сайте администрации Травнинского сельсовета Доволенского района Новосибирской области.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Травнинского сельсовета

Доволенского района

Новосибирской области                                                           В.Ю. Заковряшин

- Утвержден

постановлением

администрации Травнинского сельсовета

Доволенского района

Новосибирской области

от 16.06.2017 №  55

План

мероприятий по развитию муниципальной службы  Травнинского сельсовета

Доволенского района Новосибирской области на 2017 – 2018 годы

| N п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I. Совершенствование управления кадровым составом муниципальной службы Травнинского сельсовета Доволенского района Новосибирской области (далее - муниципальная служба) и повышение качества его формирования |  |  |  |  |  |
| 1 | Совершенствование организационных основ управления кадровым составом муниципальной службы | Разработка и внедрение методики нормирования численности муниципальных служащих Травнинского сельсовета Доволенского района Новосибирской области (далее - муниципальные служащие) органов местного самоуправления Травнинского сельсовета Доволенского района Новосибирской области, (далее - органы местного самоуправления) | IV квартал 2017 года | Кадровая служба администрации Травнинского сельсовета Доволенского района Новосибирской области | Проект правового акта |
|  |  | Мониторинг нормирования численности муниципальных служащих органов местного самоуправления | I квартал 2018 года | Кадровая служба администрации Травнинского сельсовета Доволенского района Новосибирской области | Информация Главе Травнинского сельсовета Доволенского района Новосибирской области |
| 2 | Внедрение механизмов, обеспечивающих сохранение кадрового потенциала муниципальной службы при проведении организационно-штатных мероприятий в органах местного самоуправления | Обеспечение предоставления преимущественного права на замещение должности муниципальной службы при проведении организационно-штатных мероприятий муниципальным служащим, имеющим более высокую квалификацию, специальность (направление подготовки), соответствующие области и виду их профессиональной служебной деятельности, большую продолжительность стажа муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки и (или) более высокие результаты профессиональной служебной деятельности | II квартал 2017 года | Кадровая служба администрации Травнинского сельсовета Доволенского района Новосибирской области | Методические рекомендации |
|  |  | Мониторинг проведения организационно-штатных мероприятий в органах местного самоуправления, в том числе перевода муниципальных служащих, замещающих сокращаемые должности, в другие органы местного самоуправления | 2017 - 2018 годы | Кадровая служба администрации Травнинского сельсовета Доволенского района Новосибирской области | Ежегодная информация Главе Травнинского сельсовета Доволенского района Новосибирской области |
| 3 | Внедрение единых подходов к установлению квалификационных требований к специальностям (направлениям подготовки), знаниям и умениям, необходимым для замещения должностей муниципальной службы | Разработка и внедрение должностных инструкций с учетом изменений федерального законодательства | II квартал 2017 года | Кадровая служба администрации Травнинского сельсовета Доволенского района Новосибирской области | Должностные инструкции муниципальных служащих |
|  |  | Проведение мониторинга установления органами местного самоуправления квалификационных требований к специальностям (направлениям подготовки), знаниям и умениям, определяемых в соответствии с категориями и группами должностей муниципальной службы, а также с областью и видом профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | 2017 - 2018 годы | Кадровая служба администрации Травнинского сельсовета Доволенского района Новосибирской области | Ежегодная информация Главе Травнинского сельсовета Доволенского района Новосибирской области |
|  |  | Внедрение механизма оценки соответствия специальности (направления подготовки), знаний и умений претендентов квалификационным требованиям для замещения должностей муниципальной службы с использованием информационно-коммуникационных технологий | IV квартал 2017 года | Кадровая служба администрации Травнинского сельсовета Доволенского района Новосибирской области | Методические рекомендации |
| - II. Совершенствование системы профессионального развития муниципальных служащих, повышение их профессионализма и компетентности |  |  |  |  |  |
| 4 | Внедрение новых подходов к профессиональному развитию муниципальных служащих и его организации | Утверждение индивидуальных планов и программ профессионального развития муниципальных служащих органов местного самоуправления, предусматривающих внедрение новых форм профессионального развития муниципальных служащих, обеспечивающих их мотивацию к непрерывному профессиональному развитию, и повышение эффективности их профессиональной служебной деятельности | II квартал 2017 года | Кадровая служба администрации Травнинского сельсовета Доволенского района Новосибирской области | Индивидуальные планы, программы профессионального развития муниципальных служащих |
| 5 | Создание условий для повышения компьютерной грамотности, необходимой для исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими | Организация проведения тестирования компьютерной грамотности муниципальных служащих в соответствии с утвержденными рекомендациями о составе квалификационных требований к их компьютерной грамотности | 2017 - 2018 годы | Кадровая служба администрации Травнинского сельсовета Доволенского района Новосибирской области | Рекомендации органам местного самоуправления |
| - III. Повышение престижа муниципальной службы |  |  |  |  |  |
| 6 | Разработка нормативного правового акта Доволенского района Новосибирской области в части материального стимулирования муниципальных служащих в целях доведения уровня оплаты их труда до конкурентного на рынке труда | Совершенствование системы материального стимулирования муниципальных служащих и структуры денежного содержания муниципальных служащих, в том числе по увеличению гарантированной части их денежного содержания и доли выплат, обусловленных эффективностью их профессиональной служебной деятельности | IV квартал 2018 года | Кадровая служба администрации Травнинского сельсовета Доволенского района Новосибирской области | Проект нормативного правового акта |
| 7 | Разработка нормативного правового акта Доволенского района Новосибирской области в части пенсионного обеспечения муниципальных служащих | Изменение условий назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы (в части дифференциации размеров осуществляемых выплат) | IV квартал 2017 года | Кадровая служба администрации Травнинского сельсовета Доволенского района Новосибирской области | Проект нормативного правового акта |
| - IV. Совершенствование антикоррупционных механизмов в системе муниципальной службы |  |  |  |  |  |
| 8 | Обеспечение мер по повышению эффективности кадровойслужбы органа местного самоуправления по профилактике коррупционных и иных правонарушений | Разработка методики оценки эффективности деятельности подразделений кадровых служб органов местного самоуправления по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностных лиц кадровых служб, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений) с целью проведения мониторинга такой деятельности | IV квартал 2017 года | Кадровая служба администрации Травнинского сельсовета Доволенского района Новосибирской области | Проект правового акта |
| 9 | Обобщение и распространение практики деятельности органов местного самоуправления по повышению эффективности антикоррупционных механизмов (в том числе за счет внедрения современных информационных технологий) | Повышение эффективности антикоррупционных механизмов в деятельности органов местного самоуправления по противодействию коррупции | IV квартал 2017 года, IV квартал 2018 года | Кадровая служба администрации Травнинского сельсовета Доволенского района Новосибирской области | Ежегодный аналитический обзор |
| 10 | Проведение комплекса мер по совершенствованию системы информирования граждан о мерах по профилактике и противодействию коррупции на муниципальной службе | Размещение и актуализация в специальных разделах официального сайта администрации Травнинского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» методических материалов по вопросам противодействия коррупции (в том числе для подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений), учебных материалов и тестовых заданий по вопросам противодействия коррупции для муниципальных служащих и лиц, впервые поступающих на муниципальную службу, а также (ежемесячно) актуальной информации о мерах по предупреждению коррупции) | 2017 - 2018 годы | Кадровая служба администрации Травнинского сельсовета Доволенского района Новосибирской области | Ежегодный аналитический обзор |
|  |  | Проведение мониторинга размещения на официальном сайте администрации Травнинского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» актуальной информации о мерах по профилактике и противодействию коррупции | Ежеквартально | Кадровая служба администрации Травнинского сельсовета Доволенского района Новосибирской области | Ежегодный аналитический обзор |
| 11 | Осуществление контроля за своевременным и полным предоставлением муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | Проведение мониторинга за своевременным и полным предоставлением муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | II квартал 2017 года, II квартал 2018 года | Кадровая служба администрации Травнинского сельсовета Доволенского района Новосибирской области | Ежегодный аналитический обзор |